СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  УСТЬЯНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

пятого   созыва

РЕШЕНИЕ

пятой   сессии

от  13.05.2016 г.                                                                                          № 4

д. Устьянцево

О плане мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016 – 2017 годов  на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

Заслушав  информацию директора МУП «Жилкомхоз» Устьянцевского сельсовета о плане мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016 – 2017 годов  на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, Совет депутатов Устьянцевского сельсовета  Барабинского района  Новосибирской области

РЕШИЛ:

- Принять  к сведению  информацию о плане мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016 – 2017 годов  на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района  Новосибирской области.

- Внести изменения и дополнения в  план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016 – 2017 годов  на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

.

Председатель Совета депутатов

Устьянцевского сельсовета

Барабинского района  Новосибирской области                      С. А. Валяева

Согласовано:

Глава Устьянцевского сельсовета Барабинского района

______________________ С. А. Валяева

«______» ________________ 2016 г.

ПЛАН РАБОТ ПО

ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2016 – 2017 годов

| Наименование и адрес объекта | Перечень работ | Стоимость материала Тыс. руб. | Источник финансирования | Срок выполнения | % выполнения на отчетную дату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 9 |  | 16 |  |  |  | 23 | 7 | 14 | 21 |  | 28 |  |  | 4 | 11 |  | 18 |  |  | 25 |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотрасса д. Устьянцево | 1.Замена теплосети по ул. Кузнечная: ф 76 100 п. м. ф 114 10 п. м. 2. Демонтаж участка теплосети ф 219 350 п. м. 2. Прокладка нового участка теплосети ф 219 100 п. м. 3. Теплоизоляция 1100 п. м. ИТОГО ОБ СП | 24 000 4 680 б/ф б/ф 74 500 103 180 74 500 28 680 | СП СП МБ | До 10.07.2016 До 20.07.2016 До 20.07.2016 До 30.08.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Устьянцево | 1. Ревизия оборудования котельной 2. Очистка и ремонт котлов 3. Приведение помещения котельной в эстетический вид 4. Промывка теплообменников и установление дополнительных пластин 5. Замена запорной арматуры ф100 – 8 шт. ИТОГО СП | б/ф б/ф б/ф б/ф 22 800 22 800 | СП | До 01.06.2016 До 01.06.2016 До 01.06.2016 До 01.06.2016 До 10.07.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Устьянцево ст. Кирзинское д. Половинное | 1. Замена участка водопроводной сети протяженностью 50 п.м. ф 50 от БМК до котельной 2. Замена участка водопроводной сети протяженностью 200 п.м. ф 75 по ул. Кузнечная 3. Установка запорной арматуры Ф 110 – 2 шт. (чугунные) 1.Приобретение глубинного насоса ЭЦВ 4-4-80 на скважину 2. Ремонт ввода в центральную водосеть 3. Ремонт и очистка колодцев – 3 шт. 1.Замена участка водопроводной сети протяженностью 400 п. м. Ф 75 ИТОГО МБ СП | 4 250 30 000 14 000 35 000 5 000 4 000 120 000 212 250 120 000 92 250 | СП СП СП СП СП СП МБ | До 20.07.2016 До 20.07.2016 До 20.07.2016 До 30.05.2016 До 30.05.2016 До 30.07.2016 До 30.08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖИЛОЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Устьянцево | 1. Промывка системы отопления в МКД д. Устьянцево 2. Замена системы водоснабжения в д. 24 по ул. Кузнечной. 5. Ремонт подъездов в МКД . ИТОГО | б/ф 15 000 30 000 45 000 | СП СП СП | До 30.06.2015 До 30.05.2015 До 30.08.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО по всем объектам: 383 230 рублей

МБ   194 500

СП  188 730

Директор МУП «Жилкомхоз»

Устьянцевского сельсовета                                                                                    А. С. Берилло