СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  УСТЬЯНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

пятого   созыва

РЕШЕНИЕ

двенадцатой    сессии

от  31.05.2017 г                                                                                                  № 3

д. Устьянцево

«О плане работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2017 – 2018 годов»

Заслушав  информацию о плане работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2017 – 2018 годов, Совет депутатов Устьянцевского сельсовета  Барабинского района  Новосибирской области

РЕШИЛ:

Принять  к сведению  информацию о плане работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2017 – 2018 годов.

Председатель Совета депутатов

Устьянцевского сельсовета

Барабинского района  Новосибирской области                      С. А. Валяева

Согласовано:

Глава Устьянцевского сельсовета Барабинского района

______________________ С. А. Валяева

«31»  мая  2017 г.

ПЛАН РАБОТ ПО

ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2017 – 2018 годов

| Наименование и адрес объекта | Мощность | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ Тыс. руб. | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | МБ |  |  | СП |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотрасса д. Устьянцево | 2,2 км | текущий | 1.Замена теплосети по ул. Кузнечная: ф 76 100 п. м. ф 114 30 п. м. 2. Теплоизоляция 1100 п. м. 3. Замена запорной арматуры Ф 80 2 шт. Ф 100 2 шт. | 71,4 87,5 15,3 |  |  |  |  |  |  |  | 71,4 87,5 15,3 | До 01.08.2017 До 01.09.2017 До 01.09.2017 |  |
| Котельная д. Устьянцево | 1,72 Гкал | текущий | 1. Ревизия оборудования котельной 2. Очистка и ремонт котлов 3. Приведение помещения котельной в эстетический вид 4. Промывка теплообменников 5. Замена запорной арматуры ф100 – 8 шт. 6. Замена цепи на транспортере золоудаления 7. Приобретение крыльчатки на поддув, 8. Приобретение электродвигателя на дымосос мощностью 5,5 кВт 9. Приобретение сетевого насоса | б/ф б/ф б/ф б/ф 16,0 8,0 5,5 10,0 76,0 |  |  |  |  |  |  | 16,0 8,0 5,5 10,0 76,0 |  | До 01.06.2017 До 01.06.2017 До 01.06.2017 До 01.06.2017 До 01.09.2017 До 01.09.2017 До 01.09.2017 До 01.09.2017 До 01.09.2017 |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водосети д. Устьянцево ст. Кирзинское Водосети д. Половинное | 3,5 км 0,9 0,8 | Текущий Текущий Текущий | 1. Замена участка водопроводной сети протяженностью 500 п.м. ф 32 по ул. Кузнечная по теплотрассе 2. Установка запорной арматуры Ф 100 – 2 шт. (чугунные) 3. Подсоединение ул. Заозерной к новым скважинам 1.Приобретение глубинного насоса ЭЦВ 4-4-80 на скважину 2. Ремонт ограждения санитарной зоны 3. Установка водосчетчика на скважину 1.Замена участка водопроводной сети протяженностью 200 п. м. Ф 63 по ул. Южная 2. Ремонт водопроводной трубы от насосной станции до накопителя | 20,0 8,4 35,0 5,0 5,0 29,0 |  |  |  |  |  | 20,0 8,4 35,0 5,0 5,0 29,0 |  |  | До 01.08.2017 До 01.08.2017 До 01.05.2017 До 01.08.2017 До 01.08.2017 До 01.08.2017 До 01.09.2017 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Устьянцево Ст. Кирзинское |  | Текущий Капитальный | 1. Промывка системы отопления в МКД д. Устьянцево 2. Замена системы водоснабжения в д. 24 по ул. Кузнечной. 3. Ремонт подъездов в МКД . Ремонт крыши МКД ул. Вокзальная, 6 | б/ф 5,0 15,0 |  |  |  |  |  | 5,0 15,0 |  |  | До 01.08.2017 До 01.08.2017 До 01.08.2017 До 01.10.2017 |

Итого необходимо денежных средств:

Теплоснабжение – 289,7 тысяч рублей,

Водоснабжение – 102,4 тысяч рублей

Жилфонд – 20 тысяч рублей.

Директор МУП «Жилкомхоз»

Устьянцевского сельсовета                                                                                    А. С. Берилло