Утвержден

Устьянцев А.А._____________

30.06.2022г.

П Л А Н

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,  входящих в состав жилищного фонда  Устьянцевского сельсовета, в котором  проживают инвалиды,  с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выявление инвалидов со стойким перечнем заболеваний, проживающих в многоквартирных домах, входящих в жилищный фонд Устьянцевского сельсовета | Июнь-Июль | администрация Устьянцевского сельсовета |
| 2. | Составление графика проведения обследования многоквартирных домов, входящих в состав жилищного фонда Устьянцевского сельсовета, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | Июнь-Июль | Муниципальная комиссия |
| 3. | Рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид | По мере поступления обращений | Муниципальная комиссия |
| 4. | Рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом | По мере поступления обращений | Муниципальная комиссия |
| 5. | Проведение визуального обследования, жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Устьянцевского сельсовета | По мере поступления обращений | Муниципальная комиссия |
| 6. | Составление актов и принятий решения о технической возможности (отсутствии технической возможности) приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, обеспечения условий доступности для инвалида | В течении 10 дней со дня обследования | Муниципальная комиссия |
| 7. | Утверждение решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида |  | Муниципальная комиссия |
| 8. | Принятие заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение об отсутствии такой возможности |  | Муниципальная комиссия |